## Sheet1
toDoList
| 순번 | 분류 | 개발페이지 | 개발내용 | 비고 | 개발시작일자 | 개발종료일자
| 1 | 고객 | 헤더 | 메뉴 구성, flacticon 제작 |  | 2020-03-21 | 2020-03-22
| 2 |  | 푸터 | 회사명, 주소, 이메일, 전번 추가 |  | 2020-03-21 | 2020-03-22
| 3 |  | 메인화면 | 슬라이드 베너(메인) | 사진 구매 후 등록 필요 | 2020-03-21
| 4 |  |  | 비전 내용 정리, 자세히보기 누르면 회사소개로 이동 |  | 2020-03-21 | 2020-04-11
| 5 |  |  | 사업범위 이미지 제작 후 삽입 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11
| 6 |  |  | 주요사업사례 정리 및 자세히보기 누르면 주요사업으로 이동 | 사업 크게 정리한거 필요
| 7 |  |  | 사업한 회사들 로고 이동하는 베너 추가 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11
| 8 |  | 회사소개 | 내용ppt정리한 사진 넣기, 사장사진 넣기 | 사장 사진 필요 | 2020-04-04
| 9 |  | 연혁 | 리스트 조회기능 | DB 데이터 필요 | 2020-03-28
| 10 |  | 조직 | 조직도 사진으로 넣기 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28
| 11 |  | 주요사업 및 실적 | 리스트 조회기능 | DB 데이터 필요 | 2020-04-11
| 12 |  | 채용 | 인재상, 인재채용분야, 입사지원하기 클릭 시 문의사항으로 이동
| 13 |  | 공지사항 | 게시판 조회기능
| 14 |  | 오시는길 | 네이버지도API
| 15 |  | 문의사항 | 제휴문의, 입사지원, 첨부기능
| 16 |  |  | 문의내용 조회 페이지 - 본인만 조회, 삭제, 수정 가능
| 17 | 관리자 | 로그인 | 관리자버전 로그인 기능
| 18 |  | 메인화면 | 슬라이드 베너 추가 삭제 기능
| 19 |  | 회사소개 | 사진(2개) 추가 삭제 기능
| 20 |  | 연혁 | 글작성,삭제 기능
| 21 |  | 조직 | 사진(2개) 추가 삭제 기능
| 22 |  | 주요사업 및 실적 | 글작성,삭제 기능
| 23 |  | 공지사항 | 글작성,삭제 기능
| 24 |  | 문의사항 | 문의내용 답변 기능(등록, 수정, 삭제)
| 25 |  | AWS 연동 | 연동 후 테스트 시행
26